## Sheet1
Category | Task | Low estimate | High estimate | Time taken so far |  | Date | start | end | task | start | end | task | start | end | task | start | end | task | Total
Planning | Planning and ideas | 2 | 4 | 0:45 |  | 2018-03-17 | 12:30 | 12:45 | task breakdown | 12:45 | 13:30 | planning/ideas | 13:30 | 15:00 | soldering | 15:00 | 19:15 | Arduino library | 6:45
Planning | Task breakdown | 0.5 | 1 | 0:15 |  | 2018-03-18 | 2:30 | 5:00 | Arduino library | 5:30 | 7:30 | Serial comms w pi | 20:30 | 22:00 | Raspberry Pi setup |  |  |  | 6:00
[6 empty] | 2018-03-19 | 2:30 | 3:30 | raspberry pi setup | 4:15 | 6:15 | Raspberry pi coding | [6 empty] | 3:00
Arduino | Write Library for controllers | 5 | 10 | 6:45 | [14 empty] | 0:00
Arduino | soldering | 2 | 4 | 1:30 | [14 empty] | 0:00
Arduino | Serial comms with Pi | 2 | 4 | 2:00 | [14 empty] | 0:00
0:00
Raspberry Pi | Research & test OSC | 2 | 4 | [15 empty] | 0:00
Raspberry Pi | I2C comms with arduino | 1 | 2 | [15 empty] | 0:00
Raspberry Pi | playing sound & synthesis | 5 | 10 | [15 empty] | 0:00
Raspberry Pi | sequencing server | 5 | 10 | [15 empty] | 0:00
0:00
Testing & debugging | Testing & debugging | 1 | 5 | [15 empty] | 0:00
0:00
Totals |  | 23.5 | 50 | 15:45 | 15.75 | [13 empty] | 0:00
Cost @ $60PH |  | 1410 | 3000 | 945 | [14 empty] | 0:00
0:00
0:00
Parts from Ben | cost | amount | total | [15 empty] | 0:00
0:00
Arduino nano | 3.5 | 5 | 17.5 | [15 empty] | 0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00